## Feuil1
TRAVAUX D'ETANCHÉITÉ AFD MINIERE
PLANING GENERAL DES TRAVAUX
JOUR | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
S4 | Livraison et installation des échaffaudages | Livraison et installation des échaffaudages |  |  |  |  | REPOS
|  | Travaux de décapage et démoliton des carreaux existants | Travaux de décapage et démoliton des carreaux existants | Travaux de décapage et démoliton des carreaux existants | Travaux de décapage et démoliton des carreaux existants | Travaux de décapage et démoliton des carreaux existants
|  |  |  | Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau | Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau | Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau
Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 1
S5 | Travaux de décapage et démoliton des carreaux existants | [5 empty] | REPOS
| Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau | Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau | Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau | Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau | Travaux de maçonnerie, reprise des chappes et des pentes d'évacuations de l'eau
| Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 1 | Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA2 | Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 2 | Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 3 | Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 3 | Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 4
S6 | Nettoyage et dépose des échaffaudages | Nettoyage et dépose des échaffaudages | RECEPTION DU CHANTIER |  |  |  | REPOS
Travaux d'étanchéité, pose de la membrane VILLA 4